## WBS
항목 | 주요항목 | 세부 항목 | 담당 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 예정 | 완료
최종 점검 | 최종 점검 | 최종 점검 | 이형욱&황진주 | [8 empty] | 예정
PPT 작성 | PPT 작성 | PPT 작성 | 이형욱&황진주 | [7 empty] | 예정
ERD 설계 | ERD 설계 | ERD 설계 | 이형욱&황진주
멤버관리 | 유저 | 회원 가입 | 이형욱
|  | 회원 수정 및 삭제 | 이형욱
|  | 로그인/로그아웃 | 이형욱
|  | 팔로우 | 이형욱
|  | 비밀번호 찾기 | 이형욱
| 관리자 | 회원 상태 관리(활성화, 정지) | 이형욱
|  | 관리자 등급 관리(관리자) | 이형욱
게시글 | FQA | 자주 물어보는 질문 조회 | 이형욱
|  | 자주 물어보는 질문 등록 | 이형욱
|  | 자주 물어보는 질문 수정 | 이형욱
|  | 자주 물어보는 질문 삭제 | 이형욱
| 여행 코스 | 여행 추천 코스 작성(지도 포함) | 황진주
|  | 내가 쓴 여행 코스 조회 | 황진주
|  | 전체 여행 코스 조회 | 황진주
|  | 팔로우 여행 코스 조회 | 황진주
|  | 주간 인기 여행 코스 조회 | 황진주
|  | 여행 코스 수정 | 황진주
|  | 여행 코스 삭제 | 황진주
| 공지사항 | 공지사항 조회 | 황진주
|  | 공지사항 작성 | 황진주
|  | 공지사항 수정 | 황진주
|  | 공지사항 삭제 | 황진주
지도 | 지도 구현 | (등록)클릭한 위치에 핑찍고 주소가져오기 | 황진주
|  | (조회)DB의 좌표 기준 핑찍고 비용 계산 | 황진주

## 화면설계
템플릿 디자인 화면 캡쳐로 대체
NavBar
Login
회원가입

## 테이블설계
ERD 화면 캡쳐로 대체

## REST API URL 설계
구분 | 상세 구분 | pakcage | Controller | url-mapping | http method | data 전송 방식 | request parameter | response Java Type
인증/인가 |  | c.m.m.auth | LoginController | /login | POST | JSON |  | Map<String, String>
| 로그인 |  |  | /logout | GET
로그아웃
게시판 | 목록 | c.m,m.board | BoardController | /boards | GET |  |  | BoardResultDto
| 상세 |  |  | /boards/1 | GET
| 등록 |  |  | /boards | POST
| 수정 |  |  | /boards | POST(PUT) | form-data(multipart)
| 삭제 |  |  | /boards | DELETE

## Vue Component 설계
src 폴더
components
NavBar.vue
|  | modals | InsertModal.vue
UpdateModal.vue
DetailModal.vue
|  | views | BoardView.vue
LoginView.vue
** 필요하면 views 아래 메뉴별 폴더를 추가로 만드세요.

## Vue Router 설계
VS Code js 화면 캡쳐로 대체

## Vue Store 설계
VS Code js 화면 캡쳐로 대체